ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання основних завдань, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень –  грудень 2018 року
	№ з/п
	Назва та зміст основних завдань програми
	Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань розділу
	Результат виконання завдань (кількісні і якісні показники, які отримано у результаті виконання завдань)

	
	Збільшення обсягів капітальних інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок підвищення рентабельності продукції, розширення виробництва та введення в експлуатацію нових потужностей;
	 очікуване за  ІVквартал 2018 року -  205,097 млн.грн.
	

	
	оновлення та модернізація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств району;
	В процесі виконання
	підвищення ефективності виробництва та обсягів виробленої продукції

	
	впровадження населенням, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та господарювання (в першу чергу бюджетними установами і закладами соціально-культурної сфери) новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій з метою скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;
	в закладах освіти здійснено технічне обстеження об’єктів та виготовлено проектно – кошторисну документацію,  проведено її  експертизу, придбано та проведено заміну вікон у навчальних закладах району на 750,2966 тис. грн.
	скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;

	
	використання альтернативних джерел енергії
	Введено в експлуатацію 1 чергу потужністю 5 МВт. Вартість яких становить 170,0 млн. грн.. ,  триває будівництво наступної черги сонячної електростанції фото станція «Сонячна»  , Загальна потужність фотоелектростанції передбачено проектом – 20 мВт. 
	ТОВ «НВЦ»ПРОМІНЬ» м. Кропивницький, Кіровський район, вул. Руслана Слободянюка, 227

	
	активізація участі бюджетних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, організацій, громад у реалізації інвестиційних проектів і програм із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;
	в процесі виконання
	

	
	реалізація інвестиційних програм  і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
	В процесі виконання. Готуються матеріали та документи з метою подачі на ДФРР у 2019 році.
	 

	
	покращення якості питної води, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція систем водопостачання;
	Розпочато підготовчу роботу з будівництва Долинського групового водопроводу. Роботи з геологорозвідування завершено, розпочато будівельні роботи  по будівництву насосних станцій І-го водопідйому Долинського водозабору біля села Першотравневе,а також будівництво траси водопроводу №2 з поліетиленових труб діаметром 315мм, протяжністю 1877 м від майданчика насосної станції ІІ водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народів та пров.Транспортний. Будівництво Долинського групового водопроводу здійснюється підрядною організацією. Загальна вартість проекту становить 21,700 млн.грн (при попередньому 24,004 млн. грн.).   
Передбачено за рахунок ДФРР та субвенції державного бюджету на соціальний розвиток територій, кошти виділено у сумі 12 млн. грн. за рахунок ДФРР, підписана угода на спів фінансування об’єкту та передбачено кошти з міського бюджету 1,2 млн. грн.
Роботи розпочато з початку жовтня 2018 року.
	Підтвердження обсягів запасу води по покращення якості питної води. 

	
	відновлення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення на територіях населених пунктів району;
	У звітному періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів у сумі   3262,8 тис.грн. здійснено заходи з відновлення вуличного освітлення в 15 населених пунктах району: у м.Долинська, селищі Молодіжне, селах Антонівка, Березівка, Варварівка, Гурівка, Благодатне, Іванівка, Згода, Братський Посад, Фальково, Марфівка, Бокове, Новогригригорівка Друга, Суходільське. Відновлено 10,6 км мереж (повітряні лінії, без урахування ліхтарів на сонячній енергії), встановлено 196 світлоточки, виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 31,6 тис.грн.


	

	
	поліпшення технічного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення, доріг комунальної власності шляхом проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання даних автомобільних доріг;
	    Станом на 01 січня 2019 року на утримання та розвиток інфраструктури мережі автомобільних доріг у Долинському районі з місцевих бюджетів передбачено кошти у розмірі 9318,6 тис. грн., з них використано 8199,7 тис. грн., а саме:

- коригування ПКД та проведення повторної експертизи на реконструкцію тротуарного покриття по вулиці Соборності України                   у м. Долинська - 12,2 тис. грн.;

- зимове утримання  та поточний ремонт вулиць та доріг у м. Долинська-2571,7 тис. грн.;

- реконструкція тротуарного покриття по вул. Соборності України у м. Долинська - 470,6 тис. грн.;

- біле шоссе  по вул. Покровська у с. Бокове-199,6 та по вул. Гоголя у с. Ганнівка -129,4  тис. грн.;

- асфальто - бетонне покриття по вул. Козацька - 199,6 тис. грн. та вул. Миркаленка – 199,9 тис. грн. у с. Бокове.;

- біле шосе по вул. Сонячна, Центральна, Первомайська у с. Мирне - 199,5 тис. грн.;

- біле шосе по вул. Молодіжна, Давидова та Квітневій у с. Іванівка - 398,0 тис. грн. та  ямковий ремонт вул. Сонячна  у с. Зелений Гай -  200,0 тис. грн.;

- поточний ремонт містка  на вул. Миколи Давидова у с. Братолюбівка – 199,6 тис. грн.;

- поточний ремонт автодоріг у с. Гурівка. а саме: вул. Скелівацька- 200,0 тис. грн., вул. Музична - 199,9 тис. грн., вул. Крива - 200,0 тис. грн. пров. Скелівацький - 200,0 тис. грн., пров. Музичний - 200,0 тис. грн., вул. Перемоги – 200,0 тис. грн. та вул. Івана Франка-200,0 тис. грн.;

- грейдерування та поточний ремонт автодоріг комунального значення у с. Варварівка - 996,7 тис. грн. та с. Ситаєве -439,2 тис. грн.;

- зимове утримання доріг та вулиць у Новогригорівській Першій сільській раді - 15,2 тис. грн.;

- поточний ремонт вул. 30-річчя Перемоги у с. Новогригорівка Перша - 164,5 тис. грн. та вул.8-Березня  у с. Широка Балка - 164,5 тис. грн.;

- поточний ремонт вулиць Перемоги, Лихолата та Замули                            у  с. Новошевченкове - 220,0 тис. грн.;

- поточний ремонт проспекту Миру у селищі Молодіжне - 8,6 тис. грн.;

- експертна оцінка двох гідротехнічних споруд на території Василівської сільської ради - 11,0 тис. грн.

На експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення використано 6149,1 тис. грн., а саме:

- Долинська - Молодіжне - Новосавицьке - 977,3 тис. грн. (525,3тис.грн.-зимове утримання, 452,0 тис. грн. - ямковий ремонт);

- Долинська - вихід на Т-12-10 - 57,8 тис. грн. (зимове утримання);

- Долинська - Катеринівка-Новогригорівка Друга-Гурівка - 898,1 тис. грн. (79,0 тис. грн.- зимове утримання; 819,1 тис. грн. - середній поточний ремонт);

- Долинська - Новошевченкове - 614,4 тис.грн. (380,2 тис. грн.-ямковий ремонт, 234,2 тис. грн. - зимове утримання);

- Устинівка - Долинська - Петрове-Жовті Води - 439,4 тис. грн            (349,3 тис. грн. - зимове утримання, 90,1 тис.грн - поточний середній ремонт);

- (Долинська - Гурівка) - Пишне - 1,0 тис. грн. (зимове утримання);

- від а/д Н-23 - Бокове (межа районів) - Червоноконстянтинівка - 600,0 тис. грн. (ямковий ремонт);

- Новогригорівка Перша - Молодіжне - Лебедине (межа районів) - 300,0 тис.грн. - ямковий ремонт;

- від Т-12-10- Мирне - Братолюбівка - Варварівка -  1338,4 тис. грн. - середній поточний ремонт;

- Долинська - Першотравневе - Мирне - 922,7 тис. грн. - середній поточний ремонт.
За сприяння голови районної державної адміністрації отримано через департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської облдержадміністрації додаткове фінансування робіт з видалення придорожніх насаджень на автомобільній дорозі місцевого значення Гурiвка-Пишне, якою здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом з села Пишне до КЗ «Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради». Сума освоєних коштів на об’єкті склала 640 тис.грн.

На реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, утримання вулиць та доріг комунальної власності у 2018 році використано 8650,28 тис.грн. За рахунок вказаних коштів покращено технічний стан доріг комунальної власності району площею до 60 тис.кв.м. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні ремонти доріг площею 52,9 тис.кв.м на суму 5046,3 тис.грн., в тому числі по місту Долинська здійснено ремонт 16 об’єктів вулично-дорожньої мережі на суму 1911,6 тис.грн. площею 42,1 тис.кв.м (з урахуванням грейдерування вулиць площею 33,4 тис.кв.м). В сільській місцевості проводився ремонт дорожнього покриття на вулицях у селах Варварівка, Ганнівка, Бокове, Гурівка, Новогригорівка Перша, Широка Балка, Першотравневе та Зелений Гай, виконано поточний ремонт містка по вул.Давидова в с.Братолюбівка. В місті Долинська здійснено реконструкцію 880 кв.м. тротуарного покриття по вул.Соборності України (від вул.Центральна до площі Шевченка) на суму 422,7 тис.грн. Встановлено пристрої примусового зниження швидкості на перехресті вул.Сонячна та пров.Братів Клепачів м.Долинська на суму  25 тис.грн.
        У 2018 році проведено відкриті тендерні торги по об’єкту «Капітальний ремонт вул.Чумацький шлях у м.Долинська» загальною кошторисною вартістю – 30,5 млн.грн. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. Визначено підрядну організацію, частково придбано будівельні матеріали. Роботи будуть продовжені в 2019 році.

	

	
	покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я з метою підвищення рівня надання освітніх, медичних, культурно-дозвіллєвих і мистецьких послуг;
	в процесі виконання
	 

	
	оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;
	23 вересня 2016 року сесією Долинської районної ради прийнято рішення №111 «Про створення Долинського освітнього округу» у складі п’яти навчально-виховних об’єднань.

21 червня 2017 року сесією районної ради прийнято рішення № 236   «Про визначення Комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  Долинської районної ради» опорним та створення його філій» та № 237 «Про визначення Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  Долинської районної ради» опорним та створення його філій»., 

21 вересня 2018 року № 409 Про визначення КЗ «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради «опорним та його перейменування,

21 вересня 2018 року № 410 «Про перейменування, реорганізацію закладів загальної середньої освіти Долинського району у зв’язку зі створенням опорного закладу на базі КЗ «Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» та його філій та від 21 вересня 2018 року № 411 «Про перейменування Комунального закладу «Червоноозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради» (пониження до І ступеня)

22 червня 2018 року №375 «Про створення Комунальної установи

 «Інклюзивно – ресурсний центр Долинської районної ради» та внесені зміни рішенням сесією Долинської районної ради
від  21 грудня  2018 року № 460

	У Долинському районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.: 4 опорні заклади з філіями ( 6 філій)

	
	створення належних матеріально-побутових умов (в першу чергу забезпечення житлом) для молодих спеціалістів, які приходять на роботу в заклади соціально-культурної сфери;
	в процесі виконання
	

	
	підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;
	Систематично проводяться співбесіди з суб’єктами господарювання всіх форм власності
	

	
	створення нових робочих місць;
	Створено 14 нових робочих місць –Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба 4 . Будівництво елеваторного комплексу «Долинське ХПП»,Будівництво об’єкту альтернативної енергетики (електроенергії з використанням енергії сонця) 2 ,

сонячної фотоелектростанції «Сонячна» НВЦ «Промінь» ТОВ «С.Енерджі-Кіровоград» у селищі Молодіжне 8 місць.
	

	
	попередження "тіньової" зайнятості населення та виплати заробітної плати "в конвертах", виплати заробітної плати в розмірах менше мінімального встановленого законодавством розміру та несплати податків та внесків до державних цільових фондів;
	Регулярно проводяться перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, протягом січня – грудня 2018 року  перевірено 192  суб’єктів господарювання, виявлено73 осіб, з яких 73 легалізовано. 
	

	
	розширення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення
	Завершується  реалізація інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба на базі приміщення СТ «Долина С» у селищі Молодіжне Долинського району. У грудні придбано хлібопечі на суму 51 тис.грн. Випікання хліба планується з другої половини січня 2019 року.
	Освоєно 600 тис.грн. власних коштів та кошти ОБ, що виділені з РФПП на поворотній основі. Створення нових робочих місць, постачання хліба малозабезпеченим верствам населення за соціальними цінами, створення закладу громадського харчування


ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської  області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень   2018 року

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Значення показників:

	
	
	
	затверджених 

Програмою на 2018 рік
	за відповідний 

період 2017 року (факт)
	за відповідний 

період 2018 року (очікуване)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств
	 тис.грн 
	99870
	98742
	99870

	2.
	Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
	грн.
	2925
	2925
	2979

	3.
	Обсяг виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах (у цінах 2010 року)
	% до попереднього року
	104,6
	94,1
	112,5

	4.
	Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами
	грн.
	21825
	20079
	24797

	5.
	Обсяг капітальних інвестицій
	тис. грн.
	200000
	205097
	206000

	6.
	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу
	грн.
	5920,0
	6117,7
	6144,6

	7.
	Обсяг прямих іноземних інвестицій
	тис. дол. США 
	70,0
	-
	-

	8.
	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій 
	% до попереднього року
	107,3
	-
	-

	9.
	Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу
	дол. США 
	2,1
	-
	-

	10.
	Обсяг експорту товарів
	тис. дол. США 
	240,0
	-
	-

	11.
	Темп зростання обсягу експорту товарів


	% до попереднього року
	104,3
	-
	-

	12.
	Середньомісячна заробітна плата
	грн.
	6050
	5687
	6503

	12.
	Темп зростання середньомісячної заробітної плати
	% до попереднього року
	141,5
	142,7
	124,1


____________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається

 у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року
	№ з/п
	Назва проекту
	Термін реалізації проекту
	Джерела фінансування
	Загальна вартість проекту
	Освоєння станом на  01 січня 2019 року
	Потреба у коштах на 2019 рік
	Фактично профінансовано, тис. грн.:
	Кількість створених нових робочих місць, од:
	Стан виконання

	
	
	
	
	
	
	
	з початку реалізації проекту
	у 

звітному періоді 2018 року
	з початку реалізації проекту
	у 

звітному періоді 2018 року
	

	ПРОМИСЛОВІСТЬ

	1
	Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба 
	2017-2018
	ДБ
	
	
	
	
	
	
	
	 В стадії завершення, соціальна їдальня функціонує з кінця 2017 року, випікання хліба почнеться з червня 2018 року 

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	50,0
	50,0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МТД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МФО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Інші джерела (ВК, КР)
	753,0
	505,0
	197,3
	606,0
	248,3
	
	
	

	
	
	
	Усього
	803,0
	555,0
	197,3
	606,0
	248,3
	6
	0
	

	СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

	
	Оновлення парку сільськогосподарської техніки в господарствах району 
	2019
	ДБ
	10000
	0
	10000
	0
	0
	0
	0
	Постійно оновлюється

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МТД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МФО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Інші джерела (ВК, КР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Усього
	10000
	0
	10000
	2000
	0
	0
	0
	

	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

	
	Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області
	2019
	ДБ
	19300
	0
	12000
	0
	0
	0
	0
	Реалізація проекту запланована на 2018 рік

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	4000,0
	
	
	

	
	
	
	МБ
	2400,0
	0
	2400,0
	0
	1200,0
	0
	0
	

	
	
	
	МТД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МФО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Інші джерела (ВК, КР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Усього
	21700
	0
	
	0
	5200,0
	0
	0
	

	ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ТА ОБЄКТИ

	
	Будівництво локальних водоочисних споруд у м. Долинська
	2018-2019
	ДБ
	54000,0
	0
	27000,0
	
	
	
	
	Реалізація проекту запланована на  2019 роки 

Кошти витрачено на виготовлення проекту.

	
	
	
	ОБ
	5000,0
	0
	2500,0
	
	1428,0
	
	
	

	
	
	
	МБ
	1000,0
	0
	500,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МТД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МФО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Інші джерела (ВК, КР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Усього
	60000,0
	0
	30000,0
	0
	0
	0
	0
	


___________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається

 у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року
	Район
	Передбачено програмою

 на 2018 рік
	Стан реалізації за звітний період 2018 року:

	
	Кількість проектів, усього, од.
	Обсяг коштів на їх реалізацію, тис. грн..
	Реалізовано проектів (100%):
	знаходяться у стадії реалізації

 (0,1-99%)
	не розпочато реалізацію проектів

	
	
	
	од
	% до програми
	освоєно коштів:
	од
	освоєно коштів, тис.грн.
	% до передбаченого програмою
	од
	сума, тис.грн.

	
	
	
	
	
	тис.грн.
	% до передбаченого програмою
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Долинський 
	4
	65925,5 
	0
	0
	0
	0
	3
	6225,3
	50,0
	1
	60000,0

	
	1
	10261,0
	0
	-
	-
	0
	1
	7559,50

( 2017)

2701,5- 2018
	0
	0
	


*Додатковий проект, який не передбачено програмою, реалізується в рамках проекту «Долинський груповий водопровід водопостачання м. Долинська Кіровоградської області (коригування)» а саме : Проведення геологорозвідувальних робіт з бурінням свердловин, з метою встановлення запасів води» проект реалізується в рамках Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки»
_________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік у Долинському районі за січень – грудень 2018 року
	№ з/п
	Назва заходу, його місцезнаходження
	Термін реалізації проекту:
	Джерела фінансування
	Загальна вартість, тис. грн.
	Освоєння на 01.01.2019 року, тис.грн.
	Потреба на 2019 рік, тис. грн.
	Примітка

	
	
	дата початку
	дата закінчення
	
	
	
	
	

	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

	1
	Заміна системи опалення в Гурівській амбулаторії ЗПСМ, с.Гурівка
	2018
	2019
	ДБ
	116,5
	0
	116,5
	Роботи  виконано в повному обсязі -  за кошти Гурівської  сільської ради – 180,0 тис. грн..

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	3,5
	0
	3,5
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	120,0
	0,0
	120,0
	

	2
	Переведення з газового на електроопалення в Боківській (Кіровській) амбулаторії, с.Бокове
	2018
	2019
	ДБ
	291,3
	0
	291,3
	 

 

 Роботи планується виконувати за кошти Боківської  сільської ради – 130,0 тис. грн.

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	8,7
	0
	8,7
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	300,0
	0,0
	300,0
	

	3
	Капітальний ремонт будівлі Інфекційного корпусу Долинської центральної районної лікарні, м.Долинська, вул.Чкалова, 69
	2018
	2019
	ДБ
	5250,4
	0
	5250,4
	 

 Кошти на виготовлення ПКД виділено в березні 2018 року у сумі – 500,0 тис. грн.. , крім того, буде оголошено тендер у системі «Прозоро» на закупівлю послуг енергосервісу.

Виготовляється проект на проведення капітального ремонту будівлі. 
 

 

 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200,0
	0
	200,0
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього  
	5450,4
	0,0
	5450,4
	

	4
	Придбання флюорографа з цифровою обробкою зображення
	2018
	2019
	ДБ
	1940,0
	0
	1940,0
	 

 

 

 

В процесі виконання

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	60,0
	0
	60,0
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього  
	2000,0
	0,0
	2000,0
	

	5
	Придбання мікроскопа бінокулярного "Olympus"
	2018
	2019
	ДБ
	0,0
	0
	0,0
	 

 

 

Придбання за рахунок коштів районного бюджету, та за рахунок власних надходжень ЦРЛ. 

 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	98,0
	0
	98,0
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього  
	98,0
	0,0
	98,0
	

	6
	Придбання лапароскопічної стійки з обладнанням
	2018
	2019
	ДБ
	0,0
	0
	0,0
	 

 В процесі виконання

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	338,9
	0
	338,9
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього  
	338,9
	0,0
	338,9
	

	ОСВІТА

	1
	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" провул.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	801,2466
	0
	801,2466
	Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 330,0 тис. грн..  

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	89,0274
	0
	89,0274
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	890,274
	0
	890,274
	

	2
	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Молодіжненська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Дубініна, 7 смт.Молодіжне, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	1345,4478
	0
	1345,4478
	 Здійснено технічного обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, вартість якої 32,2 тис. грн.. 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	149,4942
	0
	149,4942
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	1494,942
	0,0
	1494,942
	

	3
	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Боківська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Шкільна, 18 с.Бокове, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	1350
	0
	1350
	Виготовлення ПКД заплановано , за переглядом зперевиконання бюджету за 10 міс. 2018 року

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	150
	0
	150
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	1500,0
	0,0
	1500,0
	

	4
	Капітальний ремонт будівлі Першотравнева філія І-ІІ ст. КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради" вул.Шкільна, 36 с.Першотравневе, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	858,0915
	0
	858,0915
	Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу , проведено капітальний ремонт покрівлі  на суму 331,53 тис. грн.

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	95,3435
	0
	95,3435
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	953,435
	0,0
	953,435
	

	5
	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Визволителів, 6 с.Гурівка, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	1200,033
	0
	1200,033
	Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу на суму 35,873 тис. грн.. 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	133,337
	0
	133,337
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	1333,370
	0,0
	1333,370
	

	6
	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №1 Долинської районної ради" по вул.Сонячна, 4а м.Долинська, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	1818
	0
	1818
	Частково проведено ремонтні роботи, аварійність знято,  питання виділення коштів на   завершення робіт заплановано за наявності перевиконання районного бюджету  2018 року, проведено додаткове технічне обстеження – 20,0 тис. грн..

	
	
	
	
	ОБ
	500
	500
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	516
	314
	202
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	2834,0
	814,0
	2020,0
	

	7
	Переведення котельні на альтернативні види палива КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" пров.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Здійснено технічне  обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу  

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	600
	0
	600
	

	
	
	
	
	Всього
	600,0
	0,0
	600,0
	

	КУЛЬТУРА

	1
	Заміна дверей та вікон на склопакети КЗ "Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська  Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 Роботи виконано на 90%, вартість робіт буде відома після остаточного завершення робіт. 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	59,1
	0
	59,1
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	59,1
	0,0
	59,1
	

	2
	Поточний ремонт даху КЗ "Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська  Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 

 

 

В процесі виконання, роботи розпочато частково
 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	30
	0
	10
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	140
	0
	40
	

	
	
	
	
	Всього
	170,0
	0,0
	50,0
	

	3
	Заміна вікон на склопакети КЗ Районна школа мистецтва Долинської районної ради
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	162
	33,8
	54
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	162,0
	33,8
	54,0
	

	4
	Поповнення бібліотечних фондів районних бібліотек
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	30
	0
	30
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	30,0
	0,0
	30,0
	

	5
	Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання дітей
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	40
	0
	40
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	40
	0
	40
	

	
	
	
	
	Всього
	80,0
	0,0
	80,0
	

	6
	Передплата періодичних видань
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	20
	0
	20
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	20,0
	0,0
	20,0
	

	7
	Придбання сценічних костюмів та музичної апаратури для районних клубних закладів
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	50
	0
	50
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	30
	0
	30
	

	
	
	
	
	Всього
	80,0
	0,0
	80,0
	

	8
	Проведення тематичних заходів: Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів", Всеукраїнського свята театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	100
	0
	100
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	100,0
	0,0
	100,0
	

	ДОРОГИ ТА ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

	1
	Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе) по вул. Івана Богуна, вул. Вячеслава Чорновола, вул. Івана Франка м.Долинська  Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Розпочато проведення ремонтних робіт,  вартість виконання будуть відомі після підрписання акту.  

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	750
	0
	750
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	750,0
	0,0
	750,0
	

	2
	Поточний ремонт асфальобетонного дорожнього покриття по вул. Чумацький шлях, вул. Героїв Крут, вул. Макаренка, вул.Сонячна, вул Центральна, вул. Приморська, вул. Олександра Козьми, вул. Київської Русі, пров.Транспортний, пров Залізничний м.Долинська  Кіровоградської обл.
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 

 

 

В процесі виконання
 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	1208,5
	0
	1208,5
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	1208,5
	0,0
	1208,5
	

	3
	Грейдерування вулиць м.Долинська
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	150
	0
	150
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	150,0
	0,0
	150,0
	

	4
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна, с.Лаврівка 
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 В процесі виконання 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	100
	0
	100
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	100
	0
	100
	

	5
	Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Дружби, с.Згода 
	2018
	2019
	ДБ
	600
	0
	600
	 -

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	600
	0
	600
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	1200
	0
	1200
	

	6
	Капітальний ремонт дорожнього покриття с.Гурівка-с.Благодатне
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	1500
	0
	1500
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	1500
	0
	1500
	

	7
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лесі Українки, с.Благодатне 
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	- 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	190
	0
	190
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	190
	0
	190
	

	8
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.8 Березня, с.Благодатне 
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 -

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	110
	0
	110
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	110
	0
	110
	

	9
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Космонавтів, с.Новогригорівка Перша
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Розпочато  частково ямковий ремонт 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	10
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова, с.Федоро-Шулічине
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 -

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	100
	0
	100
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	100
	0
	100
	

	11
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Козацька, с.Бокове
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 Виконано від запланованого  в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн.. 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	12
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Покровська, с.Бокове
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Виконано від запланованого  в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн.. 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	13
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Берегова, с.Бокове
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Планується виконання у 3 кварталі 2018 року 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	14
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Миркаленка, с.Бокове
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Планується виконання після перевиконання бюджету 10 місяців 

 2018 року

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	15
	Поточний ремонт дороги місцевого значення між с.Бокове та дорогою Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	- 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	150
	0
	150
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	150
	0
	150
	

	16
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Гагаріна, с.Василівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 Проведено експертну оцінку двох гідротехнічних споруд на території сільської ради на суму 11 тис.грн.  

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	100
	0
	100
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	100
	0
	100
	

	17
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна, с.Василівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	100
	0
	100
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	100
	0
	100
	

	18
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна, с.Василівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	- 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	100
	0
	100
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	100
	0
	100
	

	19
	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Сонячна, с.Зелений Гай
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Виконано у повному обсязі на суму 200,00 тис. грн.. 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

	1
	Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	В процесі виконання

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	800
	0
	800
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	800
	0
	800
	

	2
	Капітальний ремонт ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська, Долинського району,  Кіровоградської області
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	В процесі виконання (1 ліфт відремонтовано в повному обсязі, 2 завершується ремонт)

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	3
	Виконання робіт з технічного діагностування ліфтів пасажирських та виконання робіт з позачергового технічного огляду пасажирських ліфтів м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	В процесі виконання

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	80
	0
	80
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	80
	0
	80
	

	ОСВІТЛЕННЯ

	1
	Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Антонівка, Долинського району, Кіровоградської області"
	2018
	2019
	ДБ
	405
	0
	405
	 

 

Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі. 
 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	45
	0
	45
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	450
	0
	450
	

	2
	Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Березівка, Долинського району, Кіровоградської області"
	2018
	2019
	ДБ
	697,5
	0
	697,5
	 

 

Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі. 
 

 

 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	77,5
	0
	77,5
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	775
	0
	775
	

	3
	Будівництво мереж вуличного освітлення м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	В процесі виконання


	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	250
	0
	250
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	250
	0
	250
	

	4
	Придбання системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення на вулицях м.Долинська Долинського району, Кіровоградської області
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	В процесі виконання


	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	300
	0
	300
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	300
	0
	300
	

	5
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Іванова, с.Варварівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі. 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	6
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Степова, с.Новоолександрівка 
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	Перенесено виконання робіт на 2019 рік

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	125
	0
	125
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	125
	0
	125
	

	7
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Дачна, вул.Івана Франка, с.Фалькове 
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	8
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Когушівська, с.Катеринівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	 -

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	170
	0
	170
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	170
	0
	170
	

	9
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Давидова, с.Іванівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	  Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі. 

 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	

	10
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Травнева, с.Іванівка
	2018
	2019
	ДБ
	0
	0
	0
	  Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі
 

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	МБ
	200
	0
	200
	

	
	
	
	
	МТД
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Всього
	200
	0
	200
	


__________________________________________________
